**Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретной продукции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации проекта | Мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемые результаты |
| Подготовительный  (Январь-август 2023) | Организация рабочей группы по реализации проекта | Январь 2023г | Приказ о создании рабочей группы |
| Изучение существующего опыта по влиянию дополнительного образования на социальное развитие детей с ОВЗ:  - проведение обучающего семинара;  - размещение информации на сайте школы;  - проведение родительских собраний;  -организация информационной работы со всеми участниками образовательных отношений ( обучающимися, педагогами, родителями);  - анализ имеющихся условий и требований к организации ДО (кадровых, материально-технических, информационных);  - формирование технических заданий для членов рабочей группы;  - Заключение договоров сотрудничества со средне- специальными учебными заведениями г. Липецка по вопросу организации занятий (профессиональных проб) в рамках сетевого взаимодействия | Январь-август 2023г | Создание банка данных  Семинар  «Влияние дополнительного образования на развитие детей с ОВЗ»;  Размещение информационного материала на сайте школы  Аналитическая информация  План-задание  Заключенные договоры |
| Основ  ной  (Август 2023- декабрь  2024) | Сбор, анализ и структурирование информации об образовательных потребностях обучающихся (предварительное диагностирование интересов и запросов школьников).  Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программы.  Разработка системы мониторинга на уровне учреждения.  Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями).  Участие учащихся в мероприятиях различного уровня.  Участие в семинарах по возможностям использования в работе современных методов и прогрессивных технологий  Проведение тематического педагогического совета «Реализация социально-значимых проектов» | Сентябрь 2023  Август-сентябрь  В течение года  Сентябрь-декабрь  В течение всего периода  Декабрь 2024 | Диагностические карты, анкеты для обучающихся  Дополнительные общеобразовательные программ  Система мониторинга  Результаты учащихся  Наличие у каждого члена рабочей группы проекта учебно-методических материалов  Обсуждение положительного опыта реализации проекта |
| Заключительный  Январь 2025- декабрь 2025 | Проведение мастер-классов в целях демонстрации достижений детей целевых групп по результатам реализации проекта;  Подведение итогов реализации проекта **«**Интеграция урочной деятельности и дополнительного образования с целью развития и саморазвития личности ребенка с ОВЗ»  Подготовка и участие детей с ОВЗ в олимпиаде профессионального мастерства «Абилимпикс»  Подготовка и издание методических кейсов. | В течение года  Ноябрь 2025  Апрель-май  В течение всего времени | Трансляция опыта, проведение мастер-классов  Итоговое совещание «Результаты деятельности по реализации проекта»  Участники, призеры олимпиады  Отбор необходимого материала, публикации |