**Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретной продукции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации проекта | Мероприятия  | Сроки проведения | Ожидаемые результаты |
| Подготовительный(Январь-август 2023) | Организация рабочей группы по реализации проекта  | Январь 2023г | Приказ о создании рабочей группы |
| Изучение существующего опыта по влиянию дополнительного образования на социальное развитие детей с ОВЗ:- проведение обучающего семинара;- размещение информации на сайте школы;- проведение родительских собраний;-организация информационной работы со всеми участниками образовательных отношений ( обучающимися, педагогами, родителями);- анализ имеющихся условий и требований к организации ДО (кадровых, материально-технических, информационных);- формирование технических заданий для членов рабочей группы;- Заключение договоров сотрудничества со средне- специальными учебными заведениями г. Липецка по вопросу организации занятий (профессиональных проб) в рамках сетевого взаимодействия | Январь-август 2023г | Создание банка данныхСеминар«Влияние дополнительного образования на развитие детей с ОВЗ»;Размещение информационного материала на сайте школыАналитическая информацияПлан-заданиеЗаключенные договоры |
| Основной(Август 2023- декабрь2024) | Сбор, анализ и структурирование информации об образовательных потребностях обучающихся (предварительное диагностирование интересов и запросов школьников).Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программы. Разработка системы мониторинга на уровне учреждения. Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями).Участие учащихся в мероприятиях различного уровня.Участие в семинарах по возможностям использования в работе современных методов и прогрессивных технологийПроведение тематического педагогического совета «Реализация социально-значимых проектов» | Сентябрь 2023Август-сентябрь В течение годаСентябрь-декабрь В течение всего периодаДекабрь 2024 | Диагностические карты, анкеты для обучающихсяДополнительные общеобразовательные программСистема мониторингаРезультаты учащихсяНаличие у каждого члена рабочей группы проекта учебно-методических материаловОбсуждение положительного опыта реализации проекта |
| ЗаключительныйЯнварь 2025- декабрь 2025 | Проведение мастер-классов в целях демонстрации достижений детей целевых групп по результатам реализации проекта;Подведение итогов реализации проекта **«**Интеграция урочной деятельности и дополнительного образования с целью развития и саморазвития личности ребенка с ОВЗ»Подготовка и участие детей с ОВЗ в олимпиаде профессионального мастерства «Абилимпикс»Подготовка и издание методических кейсов. | В течение годаНоябрь 2025Апрель-майВ течение всего времени | Трансляция опыта, проведение мастер-классовИтоговое совещание «Результаты деятельности по реализации проекта»Участники, призеры олимпиадыОтбор необходимого материала, публикации |