Приложение №1 к приказу

 от 31.12.15 № 418-осн

**План-график**

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

 начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном

 автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №17 города Липецка

**Цель:** обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

**Задачи:**

1.     Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально – творческого и социально – психологического потенциала личности ребенка.

3.     Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ожидаемые результаты |
| Ответственные исполнители | Планируемый результат | Итог |
|  | **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС ОВЗ)** |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | январь 2016 года | Борисова И.И., Беллаш Е.В. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в школе |  Разработка, утверждение реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | январь 2016 | Борисова И.И.. Беллаш Е.В., Иванова Ж.Ю. | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ  |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Январь 2016 – декабрь 2016 года | Борисова И.И., Беллаш Е.В. Мерзликина И.П., Черенкова И.В.  | Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ОВЗ |  Наличие локальной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ  |
| 1.4. | Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | май 2016 года | Борисова И.И., Беллаш Е.В., Иванова Ж.Ю., Мерзликина И.П. | Обеспечение кабинетов начальных классов школы учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем |  Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.5. | Разработка примерного положения об учебном кабинете соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | апрель 2016 года | Мерзликина И.П., Иванова Ж.Ю., Лисенкова Р.И. | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов школы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.6. | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в повестки заседаний учебно-методических объединений педагогов школы | постоянно | Мерзликина И.П., Черенкова И.П., Иванова Ж.Ю. | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы городских профессиональных сообществ и МО школы | Планирование деятельности методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.7. | Изучить примерные Адаптированные основные образовательные программы, учебные планы и на их основе создать адаптированную основную образовательную программу для своей образовательной организации. | Январь- август 2016 | Борисова И.И., Беллаш Е.В., Мерзликина И.П., Черенкова И.В., Зиборова Н.В., Иванова Ж.Ю. | Организация работы по изучению АООП и создание АООП для МАОУ СОШ №17 | Создание ПООП для МАОУ СОШ №17 |
| 1.8. | Разработка необходимого учебно- методического оснащения процесса обучения ( рабочие программы, дидактические материалы) в соответствии с локальными актами учреждения. | Апрель- август 2016 | Мерзликина И.П., Беллаш Е.В., Иванова Ж.Ю. | Разработка необходимого учебно- методического оснащения процесса обучения ( рабочие программы, дидактические материалы) в соответствии с локальными актами учреждения. | Создание рабочих программ в соответствии с локальными актами учреждения. |
| 1.9. | Внесение изменений в локальные акты в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | Февраль- май 2016 | Ерзлкина И.П., Беллаш Е.В., Черенкова И.В. | Приведение локальных актов в соответствие с фГОС НОО ОВЗ | Ревизия на соответствие ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.10. | Издание приказов: - о разработке адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ;- об утверждении АООП для обучающихся с ОВЗ;- о внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителей директора, курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ, педагога- психолога и другие | Апрель- август 2016 | Беллаш Е.В., Мерзликина И.П., Зиборова Н.В. | Издание приказов | Издание приказов |
| 1.11. | Внесение необходимых изменений в Устав | Май- август 2016 | Борисова И.И., Беллаш Е.В. | Приведение Устава в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ | Приведение Устава в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.12. | Внесение изменений в должностные инструкции | Август 2016 | Борисова И.И. | Внесение необходимых изменений в должностные инструкции. | Внесение необходимых изменений в должностные инструкции. |
| Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. |
| 1.13. | Проведение совещаний с педагогическими работниками школы с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ  | январь 2016 года – август 2016 года | Борисова И.И., Беллаш Е.В., Мерзликина И.П. | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками школы | Реализация плана совещаний с педагогическими работниками школы с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ по утвержденному плану |
| 1.14. | Участие руководителя школы в совещаниях и семинарах по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы школы | декабрь 2015 года – август 2016 года | Борисова И.И., Беллаш Е.В. | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы школы | Проведение совещаний с педагогами школы по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы |
| 1.15. | Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности школы частично апробирующей введение ФГОС ОВЗ | Март 2016 | Мерзликина И.П., Беллаш Е.В. | Организация деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению  | Методические рекомендации по нормативному правовому обеспечению деятельности школы частично апробирующей введение ФГОС ОВЗ |
| **II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  | Декабрь 2015 года | Борисова И.И., Беллаш Е.В. | Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по введению ФГОС ОВЗ» | Приказ учреждения «О создании рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года | Беллаш Е.В. | Участие в реализации плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | План мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 3.1. | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | апрель 2016года – декабрь 2016 года | Зиборова Н.В., Беллаш Е.В. |  Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы  |
| 3.2. | Мониторинг кадровой готовности школы к введению ФГОС ОВЗ | Май - август 2016 года  | Борисова И.И., Беллаш Е.В., Мерзликина И.П. | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности школы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 3.3. | Организация временного режима обучения | Сентябрь- декабрь 2016 | Зиборова Н.В. Мерзликина И.П. |  |  |
| 3.4. | Разработка мероприятий по психолого- педагогическому сопровождению учащихся | Сентябрь- декабрь 2016 | Толмачева Н.Н. | Разработка мероприятий | Реализация мероприятий |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год | август 2016, далее постоянно | Борисова И.И. | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом обеспечения прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
|  **V. Материально- техническое и информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ** |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников школы в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Борисова И.И.. Беллаш Е.В., Мерзликина И.П. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в школе по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | Март 2016 года | Беллаш Е.В., Мерзликина И.П. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных в связи с этим изменениях в работе школы | Информированность на всех уровнях о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение на сайте школы о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Март- декабрь 2016 | Беллаш Е.В., Мерзликина И.П., | Подготовка информационного материала на сайт школы о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 5.4. | Мониторинг материально- технического обеспечения школьного образования и педагогических кадров | В течение 2016 года | Борисова И.И., Беллаш Е.В., Лисенкова Р.И. | Участие в мониторинге | Приобретение необходимого оборудования для кабинета ЛФК, классных комнат |