## Slide 1
2020
Липецкая
область
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
«Оптимизация порядка приема граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим программам (в рамках платных дополнительных услуг)»
Notes: Улучшение - изменения по совершенствованию процесса, которое не требует реализации проекта (что и как делать понятно)

## Slide 2: ПАРАМЕТРЫ УЛУЧШЕНИЙ
Процесс
Обоснование необходимости
Сокращение временных затрат на оформление ребенка в системе платных образовательных услуг
1.Сократить время оформления документов на каждого ребенка
2. Автоматизации процесса оформления документов
1. Большие временные затраты на оформление документов при зачислении детей в платные образовательные группы.
2. Новый механизм позволит минимизировать затраты времени на оформления каждого ребенка. При внедрении проекта время оформления одного ребенка составит ок. 20 мин.
Цели
Notes: Цепочка действий

## Slide 3: ЧТО СДЕЛАНО
1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 19.11.2020.;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование до 23.11.2020;
3.Разработка карты идеального** и целевого состояния процесса с 23.11.202 до 30.11.2020
4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению с 01.12.2020 до 08.12.2020;
5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) с 09.12.2020 до 16.12.2020.;
6. Реализация плана мероприятий с 17.12.2020

## Slide 4: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Было
Стало
Эффект от улучшения: разработка последовательного алгоритма действий при автоматизации процесса оформления документов при зачисления в платные группы. Сокращение временных затрат